## แผนบริหารความเสี่ยง ปี 62
การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ข้อ
1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์)
2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 (ความเสี่ยงด้านหลักสูตร)
3. แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
4. แผนการจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นข่าว (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์)
5. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 1
RMUTP-ERM. A1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การพัฒนาบุคลากร | ด้าน | - ขาดต้นแบบของการ | 4 | 5 | สูงมาก | 1 | - ส่งเสริมให้บุคลากร | - บุคลากรมีความรู้ | - จัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรด้าน | 30 ก.ย. 62
ของมหาวิทยาลัย | ยุทธศาสตร์ | พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ |  |  |  |  | ในหน่วยงานเข้ารับ | ความเข้าใจในการนำ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น | สวส./กบ./กสอ.
เพื่อรองรับการเป็น |  | Digital University |  |  |  |  | การอบรม/ดูงานด้าน | เทคโนโลยีสารสนเทศ | Digital University โดยเฉพาะและเป็น | /สด.
Digital University |  | โดยเฉพาะ |  |  |  |  | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มาใช้ปฏิบัติงานได้ | รูปธรรม
[7 empty] | เพื่อรองรับการเป็น | อย่างมีประสิทธิภาพ
|  | - บุคลากรที่มีความสามารถ |  |  |  |  | Digital University | มากขึ้น ได้แก่ | - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ แอ็พพิเคชันไลน์ | 30 ก.ย. 62
|  | หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ | [5 empty] | Google Site | สื่อ DVD แผ่นพับ เพื่อสร้างการรับรู้และ | สวส./กบ./กสอ.
|  | ด้านเทคโนโลยีลาออก | [5 empty] | และ Microsoft | กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความสนใจ และทราบ | /สด.
[8 empty] | Power BI Desktop | ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้าน Digital
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศในทางที่
เหมาะสม
[9 empty] | - เพิ่มทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทาง | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ | ทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Services) อาทิ ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (e-Passport), ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting), ระบบปฏิทิน
การประชุม/สัมมนา (e-Calender), สถานีวิทยุ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (e-Social Media)
เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานแบบ Digital
[9 empty] | - จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | ทุกคณะ/สวส.
[9 empty] | ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้มีทักษะความเข้าใจและใช้ | กบ./สด.
เทคโนโลยีดิจิทัล
[9 empty] | - รายงานผลการพัฒนาทักษะความเข้าใจ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรที่เห็น | สวส./สด.
เป็นรูปธรรมเพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบ
ประมวลผลและเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 2
RMUTP-ERM. A2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
การพัฒนาหลักสูตร | ด้าน | - เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี | 4 | 5 | สูงมาก | 2 | - ปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน | - มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ | - พัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum | 30 ก.ย. 62
การจัดการเรียน | หลักสูตร | การเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบ |  |  |  |  | การเปลี่ยนแปลง | ตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี | Development) อาทิ ระบบการร่างหลักสูตร | ทุกคณะ/สวท.
การสอนของแต่ละ |  | ต่อการพัฒนาหลักสูตร |  |  |  |  | ของเทคโนโลยี | การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ | ระบบการนำหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมิน
สาขาให้ทันต่อการ | [6 empty] | และนวัตกรรม 4.0 | เรียนการสอน ให้ทันต่อการ | หลักสูตร
เปลี่ยนแปลงของ |  | - การเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลทำให้ | [5 empty] | เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4.0
เทคโนโลยี |  | สภาพสังคม เทคโนโลยีรวมถึง | [5 empty] | โดยปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย | - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ล้าหลังไม่ทันต่อ | 30 ก.ย. 62
ประเทศไทย 4.0 |  | นโยบายของภาครัฐมีการปรับตัว | [5 empty] | ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละ | การเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 ให้มีความ | ทุกคณะ/สวท./
[8 empty] | สาขาวิชาเพื่อให้เป็นปัจจุบัน | ทันสมัยยิ่งขึ้น | สวพ.
|  | - อาจารย์ไม่เพียงพอ/ไม่มี | [5 empty] | ตอบโจทย์การนำไปใช้และทันสมัย | 1.เน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่
|  | ความถนัดทางด้านดิจิทัล | [5 empty] | ส่งผลทำให้มีนักเรียน/นักศึกษา | อาจารย์มีความถนัดเพื่อเกิดความโดดเด่น เพิ่มขีด
[8 empty] | มาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลัก | ความสามารถในการแข่งขัน
|  | - เด็กเยาชนและนักศึกษาใน | [5 empty] | สูตรที่รับนักศึกษาไว้สูงกว่าแผน | 2.มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
|  | ปัจจุบันมีความไม่สอดคล้อง | [5 empty] | ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนา | แรงงาน
|  | กัน (Mismatch) ระหว่าง | [5 empty] | การ /สาขาอุตสหกรรมการบริการ | 3.สร้างความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
|  | การศึกษาและทักษะอาชีพ | [5 empty] | อาหาร / สาขาเทคโนโลยีโทรทัศน์ | อาทิ บุคคล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทดลอง
|  | พึงประสงค์ในอนาคต | [5 empty] | และวิทยุกระจายเสียง / สาขา | คอมพิวเตอร์
[8 empty] | เทคโนโลยีการโฆษณาและประชา | 4.เน้นหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทันสมัย
[8 empty] | สัมพันธ์ / สาขาเทคโนโลยี | สร้างคุณค่าและความเชื่อมั่น ให้กลุ่มเป้าหมาย
[8 empty] | มัลติมีเดีย / สาขาการจัดการ / | 5.เน้นความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษาอาชีวศึกษา
[8 empty] | สาขาการตลาด (หลักสูตรเทียบโอน) | โรงงาน และภาคอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา) มากขึ้น
[8 empty] | / สาขาการตลาด (หลักสูตร 4 ปี) / | 6.บูรณาการหลักสูตรระหว่างสาขาวิชา ให้สาขาวิชา
[8 empty] | สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศว | มีความเข้มแข็งมากขึ้น ผสมผสานบูรณาการข้าม
[8 empty] | กรรมอุตสาหการ / สาขาออกแบบ | ศาสตร์ อาทิ ศิลปการออกแบบกับวิทยาการ
[8 empty] | แฟชั่นและสิ่งทอ / และสาขา | คอมพิวเตอร์มาเป็นมัลติมีเดีย เป็นต้น เพื่อเกิด
[8 empty] | สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) (5 ปี) | ความรู้หลากหลายแขนง หลายศาสตร์
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ
7.หลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลายขึ้น
8.เพิ่มหรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลมากขึ้น
[9 empty] | - เตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจำหลักสูตร | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | และอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ | ทุกคณะ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือ มีการจัด
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มเครือข่ายอาจารย์
[9 empty] | - สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา/ฝึกอบรม/ทุน | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | การศึกษาต่ออย่างเป็นรูปธรรม | ทุกคณะ
[9 empty] | - มอบหมายให้อาจารย์ ในแต่ละรายวิชา จัดทำ หรือ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ให้ทันสมัย | ทุกคณะ
[9 empty] | - สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและจัดทำ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ทำเนียบสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร | ทุกคณะ
[9 empty] | - สร้างหลักสูตรให้มีความโดดเด่น มีความแตกต่าง | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | จากคู่แข่ง สามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพได้ อาทิ | ทุกคณะ/สวท./
[9 empty] | หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรภาคพิเศษ | กสอ.
[9 empty] | - ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หรือสื่อโฆษณาการรับเข้า | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ศึกษาต่อเชิงรุกเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่หลากหลาย | ทุกคณะ/สวท./
[9 empty] | มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เพื่อให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย | กสอ.
เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มยอดจำนวน
ผู้สมัคร
[9 empty] | - ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภูมิทัศน์โดยรอบ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ดึงดูดผู้เรียน/และหรือจัด | ทุกคณะ/กสอ.
Open House เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการสมัครเข้าเรียน
[9 empty] | - สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักเรียน | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | โดยให้อาจารย์ หรือศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จใน | ทุกคณะ/กสอ.
สายอาชีพ เดินสายเข้าหานักเรียนเพื่อแนะแนวตาม
โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเดินสายจัด
กิจกรรม Road show/Workshop เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ชักจูงให้เข้ามาเรียน
[9 empty] | - เปลี่ยนแปลง เพิ่มการรับสมัครนักศึกษาที่มี | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | หลากหลาย อาทิ การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPA, | ทุกคณะ/สวท./
[9 empty] | การรับนักศึกษาแบบโควตา, การรับตรง | กสอ.
[9 empty] | - สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในเส้นทางอาชีพ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | แก่นักศึกษา และผู้ปกครอง | ทุกคณะ/กสอ.

## วาระเร่งด่วน เรื่องที่ 3
RMUTP-ERM. A3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่องที่ 3 แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
แผนการหารายได้ | ด้าน | - มหาวิทยาลัยไม่มี | 3 | 5 | สูงมาก | 3 | - | - | - จัดทำแผนการหารายได้ การแสวงหาแหล่ง | 30 ก.ย. 62
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | การเงิน | ความพร้อมในการออกนอก | [6 empty] | ทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคงในด้านการเงิน อาทิ | ทุกคณะ/กค.
การหารายได้ของ |  | ระบบการกำกับของรัฐ | [6 empty] | การให้บริการสังคมในรูปแบบต่างๆ
มหาวิทยาลัย | [8 empty] | ตามความต้องการและความประสงค์
- ไม่มีแผนการตลาดตอบโต้
|  | กรณีรายได้ของมหาวิทยาลัย | [6 empty] | - พัฒนาระบบ และกลไกการหาแหล่งเงินจาก | 30 ก.ย. 62
|  | หายไป | [6 empty] | ภายนอก และหรือบริหารทรัพย์สิน เพื่อการพึ่ง | ทุกคณะ/กค./
[9 empty] | ตนเองเชิงรุก ทำให้มีสัดส่วนเงินรายได้ จากแหล่ง | สวพ./สด./
|  | - นักศึกษาลดลงทำให้รายได้ | [6 empty] | ต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ | สถาบันภาษา/
|  | จากค่าเล่าเรียนและค่า | [6 empty] | 1.บริหารทรัพยากร สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย | UBI
|  | ธรรมเนียมการศึกษา การให้ | [6 empty] | ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
|  | บริการวิชาการ และงานวิจัย | [6 empty] | 2.แสวงหาแนวทางการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุกและ
|  | น้อยกว่าที่ประมาณการ | [6 empty] | จัดระบบให้มีความชัดเจน
3.สร้างนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
|  | - ความมั่นคงทางการเงิน | [6 empty] | ที่ก่อให้เกิดรายได้
ลดลง อาจทำให้ขาด
|  | สภาพคล่อง | [6 empty] | - เพิ่มช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูล | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ด้านการให้เช่าทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย หรือ | ทุกคณะ/สวพ./
[9 empty] | การให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย งานบริการสังคม เป็นต้น | กสอ./กค.
[9 empty] | - พัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) หรือ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | หน่วยงานหารายได้อื่นๆ ให้เข้มแข็งและเพิ่ม | ทุกคณะ/สวพ./สด/
[9 empty] | ขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน | สถาบันภาษา/UBI
ภายนอก

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
RMUTP-ERM. S3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 3.4 พัฒนารายได้จากการบริการวิชาการ
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
แนวทางการพัฒนา | ด้าน | - การขาดความต่อเนื่องในการจัดทำ | 3 | 5 | สูงมาก | 5 | - พัฒนาและปรับปรุง | - มหาวิทยาลัยได้ดำเนิน | - พัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ | 30 ก.ย. 62
รายได้จากงาน | การดำเนินงาน | โครงการ/กิจกรรมการบริการสังคม |  |  |  |  | ระเบียบ ประกาศ | การสร้างเครือข่ายงาน | ประกาศข้อบังคับการบริการสังคม | สวพ.
บริการสังคม | [6 empty] | ข้อบังคับการบริการ | บริการสังคมโดยได้ร่วม | ให้เกิดความคล่องตัว
|  | - ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ |  |  |  |  | สังคมให้เกิดความคล่องตัว | ลงนามบันทึกข้อตกลง
|  | การบริการสังคมไม่คล่องตัว |  |  |  |  | ร่วมถึงการสร้างเครือข่าย | ความร่วมมือ (MOU) กับ | - พัฒนาระบบการบริการสังคม | 30 ก.ย. 62
[7 empty] | งานบริการสังคมกับ | หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ | ให้มีความคล่องตัว โดยให้บริการ | สวพ.
|  | - ไม่มีกองทุนบริการสังคมที่ช่วย |  |  |  |  | ภาครัฐ ภาคเอกชน | และเอกชน หลายแหล่ง | แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
|  | ส่งเสริมให้นักบริการสังคม |  |  |  |  | และชุมชน | แต่พบว่า ความเสี่ยง | (One-stop Service)
|  | เกิดความคล่องตัว | [5 empty] | ไม่ลดลงเนื่องจากไม่สามารถ
[8 empty] | ผลักดันให้มีการหารายได้ | - จัดทำทำเนียบกลุ่มนักบริการ | 30 ก.ย. 62
|  | - เครือข่ายการบริการสังคม | [5 empty] | ให้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ได้ | สังคมตามสาขาต่างๆ | สวพ.
|  | กับภาครัฐ เอกชนและชุมชน | [5 empty] | จำเป็นต้องนำมาดำเนินการ
|  | มีจำนวนน้อย | [5 empty] | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | - สร้างเครือข่ายงานบริการสังคม | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | กับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน | สวพ./ทุกคณะ
- การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุน
|  | และผลักดันการทำบริการสังคม | [6 empty] | - พัฒนาและปรับปรุงระบบฐาน | 30 ก.ย. 62
|  | ยังไม่มากพอ | [6 empty] | ข้อมูลแหล่งทุนบริการสังคม | สวพ.
ภายนอก
[9 empty] | - ส่งเสริมการบริการสังคมแบบ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก | สวพ./ทุกคณะ
โดยเน้นการเป็นเจ้าภาพร่วมที่มี
ระบบงบรประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
[9 empty] | - พัฒนาระบบ กลไก ตรวจสอบ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ติดตาม ประเมินผลงานบริการสังคม | สวพ./ทุกคณะ
[9 empty] | - สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | บุคลากรทุกระดับมีความพร้อม | สวพ./ทุกคณะ
ในการทำบริการสังคม
[9 empty] | - กำหนดภาระงานของอาจารย์ | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | และบุคลากรให้ชัดเจนและมี | สวพ./ทุกคณะ
การสร้างแรงจูงใจในการให้
บริการสังคมแก่ชุมชน สังคม
ตามถนัดและจุดเน้นของสถาบัน

## ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
RMUTP-ERM. S5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง | ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน) | ปัจจัยเสี่ยง | การวิเคราะห์ความเสี่ยง | [5 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง |  | การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
|  |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม | รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่ | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | รอบ 6 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | รอบ 12 เดือน | สถานะการดำเนินงาน | ผล
|  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | ความเสี่ยงลดลง | ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1) | (2) | (3) | (4) |  |  |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |  | (10)
แผนการจัดการ | ด้าน | - ไม่มีการเตรียมความพร้อมของ | 3 | 5 | สูงมาก | 4 | - | - | - จัดทำแผนสื่อสารองค์กรในภาวะ | 30 ก.ย. 62
ภาวะวิกฤตและ | ชื่อเสียง | แผนการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางลบ | [6 empty] | ฉุกเฉิน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ | ทุกคณะ/สวส./
ประเด็นข่าว | ภาพลักษณ์ | [7 empty] | ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง | สวท./กพศ./กสอ.
|  | - อาจเสียภาพลักษณ์จากข่าวเชิงลบ | [6 empty] | และนักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกัน
|  | ของมหาวิทยาลัยที่แพร่กระจายอย่าง | [6 empty] | ผลกระทบด้านความเสียหาย
|  | รวดเร็ว | [6 empty] | ภาพลักษณ์เชิงลบ
[9 empty] | - มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบ (Admin) | 30 ก.ย. 62
[9 empty] | ทาง Website และสื่อออนไลน์ | ทุกคณะ/สวท./
[9 empty] | ช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย | กก./กพศ./กสอ.
เพื่อตรวจสอบสอดส่อง การโพสต์
ที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย
เตรียมความพร้อมในการแจ้งเหตุ
ได้ทันท่วงที
หมายเหตุ: สถานะการดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่องว่าง คือ * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ